Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования

МО «Заиграевский  район»

от 17.05.2024 г  № 219

Состав муниципального оперативного штаба по подготовке и проведению учения

| Председатель Комиссии Шальков Виталий Алексеевич | Глава муниципального образования «Заиграевский район», руководитель Администрации |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии - Киселев Михаил Семёнович | Первый заместитель руководителя Администрации муниципального образования «Заиграевский район» |
| Секретарь Комиссии Нестерова Ирина Иннокентьевна | Руководитель единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Заиграевский район» |
| Члены Комиссии |  |
| Доржиев Баян Николаевич | Начальник отдела Министерства внутренних дел России по Заиграевскому району |
| Дашиев Дугар Данзанимаевич | Начальник отделения вневедомственной охраны по Заиграевскому району – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Бурятия» |
| Пимонов Сергей Александрович | Начальник отделения надзорной деятельности, профилактической работы Заиграевского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Бурятия |
| Наделяева Ольга Александровна | Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Заиграевский район» |
| Шурыгина Анна Александровна | Начальник управления образования Администрации муниципального образования «Заиграевский район» |
| Гуленкова Любовь Игоревна | Заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление культуры» Администрации муниципального образования «Заиграевский район» |
| Дуйбанова Евгения Викторовна | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление спорта и молодежной политики» Администрации муниципального образования «Заиграевский район» |
| Гузеева Наталья Ивановна | Начальник правового отдела Администрации муниципального образования «Заиграевский район» |
| Каштанова Елена Борисовна | Начальник муниципального бюджетного учреждения «Инфраструктурный центр - служба заказчика» |
| Лхасаранов Буянто Булатович | Начальник военного комиссариата Заиграевского района Республики Бурятия |
| Бабаев Виталий Павлович | Главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Заиграевская центральная районная больница» |

Приложение №2

к постановлению Администрации

муниципального образования

Заиграевский район

от 17.05.2024 г  № 219

План подготовки

к проведению 20 мая 2024 года всероссийского учения по отработке комплексного сценария «Действия работников объектов образовательных организаций и мест отдыха, обучающихся и сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства» на объектах общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Заиграевский район»

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Контролирующий орган | Срок предоставления доклада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение плана подготовки и проведения учения в муниципальном образовании | Управление образования | Министерство образования Республики Бурятия | 15 мая 2024 года на адрес эл. почты: obminobr03@mail.ru |
| 2 | Согласование вопросов подготовки и проведения учения с муниципальными антитеррористическими комиссиями, территориальными органами ГУ МЧС России по Республике Бурятия, МО МВД России «Заиграевский», Росгвардии | Управление образования | Министерство образования Республики Бурятия | 15 мая 2024 года |
| 3 | Утверждение состава муниципального оперативного штаба по подготовке и проведению учения | Управление образования | Министерство образования Республики Бурятия | 15 мая 2024 года |
| 4. | Утверждение состава рабочей группы по подготовке и проведению учения в муниципальных образовательных организациях | Руководители образовательных организаций, | Управление образования | 15 мая 2024 года |
| 5 | Проведение уточнения документов, определяющих антитеррористическую защищенность объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | Руководители муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 17 мая 2024 года |
|  |  | Управление образования | Министерство образования Республики Бурятия | 17 мая 2024 года |
|  | Доведение информации о предстоящем учении до руководства охранных организаций, осуществляющих охрану муниципальных образовательных организаций | Руководители муниципальных образовательных организаций, | Управление образования | 16 мая 2024 года |
|  |  | Управление образования | Министерство образования Республики Бурятия | 16 мая 2024 года |
|  | Утверждение состава муниципальной группы контроля за ходом проведения учения в муниципальных образовательных организациях | Управление образования | Муниципальный оперативный штаб по подготовке и проведению учения | 17 мая 2024 года |
|  | Проведение проверок работоспособности технических средств охраны и оповещения в муниципальных образовательных организациях | Руководители муниципальных образовательных организаций | Управление образования | до 17 мая 2024 года |
|  |  | Управление образования | Министерство образования Республики Бурятия | до 17 мая 2024 года |
|  | Проведение инструктажей с сотрудниками организаций, осуществляющих охрану муниципальных образовательных организаций | Руководители муниципальных образовательных организаций | Управление образования | до 17 мая 2024 года |
|  |  | Управление образования | Министерство образования Республики Бурятия | до 17 мая 2024 года |
|  | Проведение теоретических занятий с участниками учения в муниципальных образовательных организациях о порядке действий работников, обучающихся и сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства | Руководители муниципальных образовательных организаций | Управление образования | до 17 мая 2024 года |
|  |  | Управление образования | Министерство образования Республики Бурятия | до 17 мая 2024 года |
| 6 | Доклад о готовности к проведению всероссийского учения | Руководители муниципальных образовательных организаций | Управление образования | до 17 мая 2024 года |
|  |  | Управление образования | Министерство образования Республики Бурятия | до 17 мая 2024 года |

Приложение №3

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Заиграевский район»

от 17.05.2024 г  № 219

План проведения

всероссийского учения по отработке комплексного сценария «Действия работников объектов образовательных организаций и мест отдыха, обучающихся и сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства» на объектах общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Заиграевский район» (далее – учение)

(20 мая 2024 года)

| № п/п | Содержание мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение урока «Разговоры о важном», посвященного вопросам антитеррористической защищенности образовательных организаций | Руководители и педагогические работники образовательных организаций | 20 мая 2024 года |  |
| 2. | Объявление о начале проведения учения в Республике Бурятия, доведение информации до участников учения | Министерство образования Республики Бурятия | 17 мая 2024 года |  |
| 3. | Сбор и начало работы оперативного штаба по проведению учения в МО «Заиграевский район» | Муниципальный оперативный штаб по подготовке и проведению учения | 20 мая 2024 года с 8-00 часов |  |
| 4. | Сбор и начало работы групп контроля за ходом проведения учения | Управление образования | 20 мая 2024 года |  |
| 5. | Проведение мероприятий согласно сценарию учения в образовательных организациях МО «Заиграевский район» | Рабочие группы по подготовке и проведению учения в образовательных организациях | 20 мая 2024 года |  |
| 6. | Контроль за ходом проведения учения на объектах образовательных организаций МО «Заиграевский район» | Муниципальный оперативный штаб по подготовке и проведению учения | 20 мая 2024 года |  |
| 7. | Доклад о завершении учения в муниципальных образовательных организациях | Муниципальный оперативный штаб по подготовке и проведению учения | 20 мая 2024 года |  |
| 8 | Доклад о завершении учения в образовательных организациях | Руководитель оперативного штаба по подготовке и проведению учения | 20 мая 2024 года |  |