| Администрация муниципального образования «Заиграевский район» Республики Бурятия |  | Буряад Уласай «Загарайн аймаг» гэһэн нютагай засагай байгууламжын Захиргаан |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2025                                                                                                                                   № 624

п. Заиграево

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года на территории муниципального образования «Заиграевский район»

Во исполнение пункта 1.2 Распоряжения Правительства Республики Бурятия от 24 апреля 2012 г. № 253-р, в целях защиты населения и территорий муниципального образования «Заиграевский район», ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также в целях подготовки к пожароопасному сезону 2026 года, оперативного руководства и координации действий, руководствуясь статьями 29, 30 Устава муниципального образования «Заиграевский район»,

постановляю:

- Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года на территории муниципального образования «Заиграевский район», согласно Приложению к настоящему Постановлению.

- Рекомендовать лицам, участвующим в обеспечении пожарной безопасности по муниципальному образованию «Заиграевский район» руководствоваться Планом мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года на территории муниципального образования «Заиграевский район».

- Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации муниципального образования «Заиграевский район» (О.А. Наделяевой) довести настоящее Постановление до сведения участников состава сил и средств муниципального образования «Заиграевский район».

- Настоящее Постановление разместить на сайте - https://zaigraevo.gosuslugi.ru/.

- Координацию выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Заиграевский район»,

руководитель Администрации                                                                                      Л.С. Волкова

Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального образования

«Заиграевский район»

от 16.12.2025 № 624

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года

на территории муниципального образования «Заиграевский район»

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Организовать и провести районное совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года. | до 16.02.2026 г. | - отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Заиграевский район»; - главы городских (сельских) поселений (по согласованию); -отделы организации и обеспечения деятельности Заиграевского и Хандагатайского лесничеств (по согласованию); Улан-Удэнское лесничество Минобороны России, Улан-Удэнское лесничество (по согласованию); |
| 2. Обеспечить контроль за ходом подготовки к пожароопасному сезону 2026 года населённых пунктов района. | до 01.04.2026 г. | - администрация МО «Заиграевский район»; - ОГПС-17 (по согласованию); - главы городских (сельских) поселений (по согласованию); |
| 3. Провести смотры готовности сил и средств к тушению лесных пожаров: - лесохозяйственных формирований района; - сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров. | до 20.03.2026 г. | - администрация МО «Заиграевский район»; - администрации МО городских (сельских) поселений (по согласованию); - ГУ МЧС России по РБ (по согласованию). - Инспекция гостехнадзора по Заиграевскому району (Дондуков А.Б.); |
| 4. Контроль за подготовкой добровольных пожарных команд (ДПК) поселений к пожароопасному сезону. | до начала пожаро-опасного сезона | - ОГПС-17 (по согласованию); - администрации МО городских (сельских) поселений; |
| 5. Создание по границам населённых пунктов новых минерализованных полос, освежение уже имеющихся. Проведение очистки территории, прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности других горючих материалов. | до начала пожаро-опасного сезона | - администрации МО городских (сельских) поселений (по согласованию); - ОГПС-17 (по согласованию); - патрульно-маневренная группа на базе администрации МО «Заиграевский район»; |
| 6. Обеспечение готовности систем оповещения населения и противопожарных служб | постоянно | - администрации МО городских (сельских) поселений (по согласованию); - ГУ МЧС России по РБ (по согласованию); |
| 7. Иные меры пожарной безопасности в лесах: - мероприятия по организации противопожарной пропаганды и информационному обеспечению профилактики и борьбы с лесными пожарами; - изготовление и распространение листовок, буклетов, памяток; - проведение сходов населения, лекций, бесед; - публикации в СМИ и на официальном сайте администрации района; - организация наземного патрулирования лесов силами ОМВД и лесничеств в целях своевременного обнаружения лесных пожаров, включая установление маршрутов. | в течение пожаро-опасного сезона | - отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Заиграевский район»; - отделы организации и обеспечения деятельности Заиграевского и Хандагатайского лесничеств (по согласованию); Улан-Удэнское лесничество Минобороны России, Улан-Удэнское лесничество (по согласованию); - ОМВД России по Заиграевскому району (по согласованию); |
| 8. Организация работы оперативного штаба по охране лесов от пожаров МО «Заиграевский район». | в течение пожаро-опасного сезона | - администрация МО «Заиграевский район»; - отделы организации и обеспечения деятельности лесничеств (по согласованию); - АУ «Заиграевский» лесхоз и АУ «Хандагатайский лесхоз» (по согласованию); -отдел по делам ГО и ЧС АМО «Заиграевский район» (по согласованию); - ОМВД России по Заиграевскому району (по согласованию) ; - 17-ый Заиграевский отряд ОГПС (по согласованию); - ОНД Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Заиграевскому району (по согласованию). |
| 9. Организация взаимодействия дежурно-диспетчерских служб организаций (ДДС) и единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального образования «Заиграевский район» по вопросам согласно соглашению сторон об обмене информацией | в течение пожаро-опасного сезона | - ЕДДС МО «Заиграевский район»; -ОМВД России по Заиграевскому району (по согласованию) - АУ Заиграевский, АУ Хандагатайский, Улан-Удэнские лесхозы (по согласованию); |

начальника отдела по делам

Приложения к плану

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года

на территории муниципального образования «Заиграевский район»

Приложение 1: План привлечения дополнительных сил и средств на тушение лесных пожаров на территории муниципального образования «Заиграевский район» в 2026 году.

Приложение 2: Порядок привлечения сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленной лесными пожарами.

Приложение 3: Сроки привлечения сил и средств на ликвидацию ЧС, обусловленной лесными пожарами.

Приложение 4: Перечень лиц, ответственных за привлечение сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленной лесными пожарами.

Приложение 5: Состав Оперативного штаба (ОШ) по охране лесов от пожаров муниципального образования «Заиграевский район».

Приложение 6: Схема оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами.

Приложение 7: План-график обучения формирований организаций, работающих и имеющих объекты в лесах, а также лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров.

Приложение 8: Сведения по добровольным пожарным командам, привлекаемым на тушение лесных пожаров в случае угрозы перехода на населённый пункт.

Приложение 9: График патрулирования межведомственными мобильными группами по маршрутам патрулирования.

Приложение 10: Перечень мест установки информационных стендов.

Приложение № 1

к  Плану мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону 2026 г.

на территории МО «Заиграевский район»

План привлечения

дополнительных сил и средств на тушение лесных пожаров

на территории муниципального образования «Заиграевский район» в 2026 году

| Наименование организации, фактический адрес, ФИО руководителя, рабочий телефон. (по согласованию) | Личный состав, выделяемый организацией | Техника, выделяемая для ликвидации ЧС. (марка, количество) | Оснащение |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Рубин» Заиграевский район, с. Усть-Брянь, ул.40 лет Победы, 30 Чижикова Олеся Анатольевна Тел.: 8-902-532-83-29 | 4 человека | отсутствует | Лопаты -4 шт., Бензопила – 1 шт., Огнетушитель – 2 шт. |
| МУ МОП ЖКХ «Заиграево» Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Комсомольская,1а Михаханов Чингис Владимирович Рабочий телефон 8(30136)4-10-08; Тел.: 8-924-750-05-99 | 5 человек | Водовозная а/м Газон-Некст– 1 ед. Фронтальный погрузчик ZЛ-28 – 1 ед. | Лопата – 5 шт., Метла – 5 шт., Топор – 2 шт. |
| МУП ЖКХ «Горхон» Заиграевский район, п. Горхон, ул. Вокзальная, 21 И.о. директора Смекалин Юрий Викторович Тел.: 8-924-459-74-66 | 6 человек | отсутствует | Лопаты – 6 шт., топор – 4 шт., бензопила – 2 шт., емкость для воды – 2 шт., средства индивидуальной защиты (защитные каски, защитные очки, руковицы, сапоги) |
| ООО ЖКХ «Сибирь» Заиграевский район, с. Илька, ул. Заводская, 8 Бородина Полина Степановна Раб. тел.: 8(30136)57-3-92 Тел.: 8-924-770-33-43 | 4 человека | Легковой автомобиль «Нива» 21213 – 1 ед. | Лопата – 2 шт., грабли – 2 шт., бензопила – 1 шт., емкость для воды 20 л. – 2 шт., защитные каски – 4 шт. |
| Муниципальное унитарное предприятие «Новобрянский Теплоэнергетический комплекс» Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Пирогова,12/56 Пешков Никита Андреевич Рабочий телефон 8(30136)53-9-34 Тел.: 8-924-752-78-61 | 4 человека | Автопогрузчик ZL30F – 1 ед., Ассенизатор ГАЗ-53-12 -1ед. | Лопаты – 10 шт., Грабли – 10 шт., Ломы – 7 шт., РЛО – 3 шт., Огнетушители – 27 шт., Бензопила – 1 шт., Генератор бензиновый 6Квт – шт. |
| МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской» Заиграевский район, п. Татарский Ключ, ул. Спортивная, 11 Федотова Ольга Ивановна Тел.: 8-924-454-24-47 | 4 человека | отсутствует | Лопаты – 4 шт., Грабли – 4 шт., Метла – 2 шт., Топор – 1 шт., Бензопила – 1 шт. |
| МУП ЖКХ «Онохой» Заиграевский район, п. Онохой, ул. Юбилейная, 2 Сулейменов Юрий Сергеевич Тел.: 8-991-369-12-06 | 10 человек | Nissan Atlas – 1 ед., МАЗ 5549 – 1 ед., ГАЗ 53 – 1 ед., Камаз 5320 – 1 ед., УАЗ – 1 ед., Экскаватор погрузчик Амкадор 702 – 1 ед., Трактор К-700 – 1 ед. | Огнетушители – 3шт., Лопаты – 3 шт., Ведра – 3 шт., Рукава пожарные – 3 шт., Топор – 3 шт., Лом – 3 шт. |
| ООО «Севатэк» Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Гагарина, д.1, оф.7 Булхаров Алдар Валерьевич Тел.: 8-914-987-42-40 | 4 человека | отсутствует | Лопаты – 4 шт., Грабли – 2 шт., Метла – 2 шт. |
| ООО «Горная компания» Заиграевский район, п. Татарский Ключ, ул. Гагарина,1а Управляющий директор Архипов Михаил Юрьевич Тел.: 8(30136)4-58-26 | 1 человек | Бульдозер Б-10М - 1 ед. | - |
| ОАО «1019 военный ремонтный завод» Заиграевский район, п. Онохой-2 Крысанов Андрей Николаевич Рабочий телефон 8(30136)56091 Тел.: 8-914-980-00-26 | 5 человек | Автобус ПАЗ 32053 – 1ед., Самосвал ГАЗ-САЗ 35071 – 1 ед. | Лопаты – 5 шт., |
| АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» Заиграевский район, с. Усть-Брянь, ул. Лесная, 17 Чухломин Александр Сергеевич Рабочий телефон 8(3012)22-24-56 Дежурная часть 8-924-456-99-12 | 5 человек | Легковой автомобиль высокой проходимости «Нива» 212300 - 1 ед., Трактор «Беларус МТЗ -82.1» с двухотвальным лесным плугом- 1 ед. Каналопромывочная машина КАМАЗ КО 560 МК – 1 ед. | Лопаты – 5шт., топоры – 5 шт., емкость для воды 20 л. – 4 шт. |
| ООО «УдаДорСтрой» Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Кооперативная, 49 Митыпов Чингис Дашинимаевич Тел.: 8-902-160-69-57 | 5 человек | Автомашина Камаз 5511-1ед. Автомашина УАЗ 374195-05-1ед. | Лопаты – 5шт., грабли – 5 шт., метла- 2 шт., РЛО – 2 шт., топор – 2 шт., бензопила – 1 шт. |
| ПОУ Заиграевский РСТК РО ДОСААФ России РБ Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Карьерная, 45 Балаганский Виктор Иванович Рабочий телефон 8(30136)4-15-78, Тел.: 8-951-629-36-70 | 3 человека | ЗИЛ ММЗ-4502 – 1ед. | Лопаты – 3 шт., |
| МБУ «Инфраструктурный центр-служба заказчика» Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Октябрьская, 2 Ефремов Владимир Степанович Рабочий телефон 8(3012)37-82-91 доб. 1 Тел.: 8-902-162-10-55 | 6 человек | Камаз 55229 С (10т) – 1ед., Экскаватор Hitachi 200ZX – 1 ед., Погрузчик TZ-150 – 1ед., Грейдер ГС-1402 – 1 ед., Грейдер Tiangong PY220- 1 ед., Бульдозер ТЗ-170 – 1 ед. | Лопата – 3 шт., Грабли – 2 шт., Ведро – 1 шт. |
| МУ «Хозяйственно-транспортный отдел» Заиграевский район, п. Заиграево ул. Октябрьская, 4 Горбатых Виктор Семенович Тел.: 8-924-652-11-32, 8(30136)4-11-20 | 1 человек | а/м повышенной проходимости УАЗ-22-06 – 1 ед. | Лопаты – 2 шт., Грабли – 2 шт., РЛО – 2 шт., Бензопила – 1 шт., Топор – 1 шт. |
| МО СП «Старо-Брянское» ДПК-3 с. Старая Брянь | 5 человек | АРС-14 ЗИЛ-131 – 1 ед. | РЛО – 4 шт., лопаты – 5 шт., грабли – 5 шт., емкости для воды 20 л. – 2 шт., сапоги резиновые – 2 пары, берцы – 4 пары |
| МО СП «Шабурское» ДПК-3 с. Шабур | 7 человек | АЦ-40 ЗИЛ-130 – 1 ед., отсутствует ПТВ | Лопаты – 4 шт., топор – 2 шт., бензопила – 1 шт., емкость для воды 20 л. – 4 шт., РЛО – 5 шт., защитные каски – 4 шт., защитные очки – 2 шт., руковицы – 7 шт., сапоги – 5 шт. |
| МО СП «Горхонское» ДПК-3 с. Горхон | 4 человек | АЦ-30 ГАЗ-53 – 1 ед. | РЛО – 3 шт., лопаты – 2 шт., топор – 2 шт. |
| МО СП «Дабатуйское» ДПК-3 с. Эрхирик | 8 человек | АЦ-40 ЗИЛ-133 ГЯ – 1 ед. | лопата штыковая – 5 шт., лопата совковая – 2 шт., грабли – 2 шт., РЛО – 5 шт., |
| МО СП «Тамахтайское» ДПК-3 с. Челутай-24 | 6 человек | АРС-14 ЗИЛ-131 – 1 ед. | Костюм 2 шт., лопата – 5 шт., грабли – 1 шт., трансбои – 1 шт., ведро – 1 шт., каска – 2 шт., резиновые сапоги – 2 шт., ранцы – 1 шт., лестница – 1 шт., топор – 1 шт., гвоздодер – 1 шт., емкость для воды 20 л. – 2 шт. |
| МО СП «Верхнеилькинское» ДПК-3 с. Хара-Кутул | 2 человека | АРС-14 ЗИЛ-131 – 1 ед. | РЛО – 2 шт., лопаты – 1 шт., топор – 1 шт., грабли – 2 шт., ведра – 2 шт. |
| МО СП «Верхнеилькинское» ДПК-3 с. Ташелан, с. Нарын | 2 человека | АРС-14 ЗИЛ-131 – 1 ед. | лопаты – 1 шт., грабли – 2 шт., топор – 1 шт. |
| МО СП «Талецкое» ДПК-3 п. Нижние Тальцы | 4 человека | АРС-14 ЗИЛ-131 – 1 ед. | лопаты – 3 шт., грабли – 6 шт., топор – 1 шт. |
| 17-й Заиграевский отряд государственной пожарной службы ПЧ-19-Заиграево ПЧ-20-Илька ПЧ-34-Татарский Ключ ПЧ-64-Унэгэтэй ПЧ-70-Онохой ПЧ-74-Новая-Брянь ПЧ-71-Новоильинск | 75 человек 28 человек 5 человек 5 человек 5 человек 12 человек 10 человек 10 человек | 16 единиц АЦ-40 ЗИЛ 130 АЦ-40 КАМАЗ 53215 АЦ-6,5-50 УрАЛ 5557 АЦ-40 Краз-255 АЦ-40 ЗИЛ-130 АЦ-40 ЗИЛ-130 АЦ-40 Урал 4320 АЦ-40 ЗИЛ-130 АЦ-40 Краз 255 АЦ-40 ЗИЛ-130 АЦ-8,0-40 Урал 5813А АРС-14 ЗИЛ-131 АЦ-40 ЗИЛ- 431412 АЦ-40 ЗИЛ-131 Краз-255 - 2 ед. | РЛО – 36 шт., лопаты – 11 шт., топор – 9 шт., грабли – 2 шт., генератор – 2 шт. лопата – 2 шт., топор – 1 шт., генератор – 2 шт., РЛО – 8 шт. топор – 1 шт., лопата – 1 шт., РЛО – 5 шт. топор – 2 шт., лопата – 1 шт., РЛО – 3 шт. топор – 5 шт., грабли – 1 шт., РЛО – 8 шт. лопата – 4 шт., РЛО – 6 шт. Лопата – 3 шт., РЛО – 3 шт. грабли – 1 шт., РЛО – 3 шт. |
| ИТОГО: 7 пожарных частей 8 ДПК-3 15 организаций | 180 человек 75 человек 38 человек 67 человек | 52 единиц техники 16 единиц техники 8 единиц техники 28 единиц техники |  |

Примечание: Семнадцатый Заиграевский отряд государственной пожарной службы (ОГПС-17)  и добровольные пожарные команды (ДПК) привлекаются к тушению лесных пожаров только в случае угрозы перехода лесного пожара на населённый пункт.

Приложение № 2

к Плану мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону 2026 г.

на территории МО «Заиграевский район»

Порядок

привлечения сил и средств для ликвидации ЧС,

обусловленной лесными пожарами

1. Заиграевское и Хандагатайское лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия, автономные учреждения  «Заиграевский» и «Хандагатайский» лесхозы в период возникновения ЧС, обусловленной лесными пожарами, представляют в администрацию муниципального образования «Заиграевский район» сведения о пожарной обстановке, о потребности привлечения необходимой техники, иных материально-технических средств, необходимого количества людей.

2. Привлечение граждан, работников организаций, противопожарной техники, транспортных средств, иного оборудования и инвентаря на тушение лесных пожаров осуществляется на основании Постановления администрации муниципального образования «Заиграевский район» о введении режима чрезвычайной ситуации, обусловленной лесными пожарами.

Постановление о введении режима чрезвычайной ситуации (далее ЧС)  принимается на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Заиграевский район» (далее КЧС и ОПБ).

Решение КЧС и ОПБ МО «Заиграевский район» о введении режима ЧС, обусловленной лесными пожарами, принимается на основании подпункта «а» пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров».

Привлечение сил и средств осуществляется в соответствии с Планом привлечения  дополнительных сил и средств на тушение лесных пожаров на территории муниципального образования «Заиграевский район» в 2026 году.

3. На основании Постановления администрации муниципального образования «Заиграевский район» о привлечении граждан и юридических лиц на тушение лесных пожаров лесничества и лесхозы непосредственно, а также через работников администраций муниципальных образований, руководителей организаций, лиц, ответственных за привлечение дополнительных сил и средств на тушение лесных пожаров, осуществляют оповещение граждан и юридических лиц о сроках готовности и выезда к месту возникновения лесного пожара.

4. Заиграевское и Хандагатайское лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия, автономные учреждения «Заиграевский» и «Хандагатайский» лесхозы:

- доводят порядок обеспечения привлеченных лиц на тушение лесного пожара транспортными средствами, ГСМ, продуктами питания, средствами индивидуальной защиты, медицинской помощью, оборудованием и инвентарем;

- проводят инструктаж по технике безопасности при тушении лесного пожара;

- обеспечивают каждую группу лиц, привлеченных на тушение лесного пожара, руководителем из числа опытных работников специализированных служб лесхозов, либо назначают старшего группы, из числа привлеченных лиц.

5. Оплата труда работников, привлеченных на тушение лесного пожара, производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об оплате труда работников, занятых на тушении лесного пожара.

6. Оплата за выполнение юридическими и физическими лицами работ и услуг при тушении лесного пожара, производится автономными учреждениями «Заиграевский лесхоз» и  «Хандагатайский лесхоз», согласно представленных счетов, подписанных сторонами актов выполненных работ и других документов.

Приложение №  3

к  Плану мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону 2026 г.

на территории МО «Заиграевский район»

Сроки

привлечения сил и средств на ликвидацию ЧС, обусловленной лесными пожарами

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор, обработка, анализ информации, оповещение руководящего состава при угрозе лесных пожаров. | в рабочее время - 15 минут, в нерабочее время - 30 минут | ЕДДС, дежурные участковых лесничеств, лесхозов, лесничество, дежурный отдела МВД России по Заиграевскому району. |
| 2 | Сбор оперативного штаба, руководящего состава. | в рабочее время Ч+1 час, в нерабочее время Ч+2 часа | ЕДДС, лесничества, лесхозы, отдел МВД Росси по Заиграевскому району, отдел по делам ГО и ЧС |
| 3 | Направление сил и средств из числа работников лесхоза на тушение лесного пожара. | Ч+3 часа | Лесничества, лесхозы |
| 4 | Направление сил и средств из числа противопожарных организаций, формирований, предприятий, учреждений, местного населения на тушение лесного пожара. | Ч+6 часов | Лесничества, лесхозы, отдел МВД России по Заиграевскому району, отдел по делам ГО и ЧС, ответственные за привлечение людей и техники |
| 5 | Направление сил и средств формирований гражданской обороны, войсковых частей на тушение лесного пожара. | Ч+12 часов (по согласованию с лесничеством) | Отдел МВД России по Заиграевскому району, отдел по делам ГО и ЧС. |
| 6 | Проведение мероприятий по установлению лиц, виновных в возникновении лесного пожара. | Ч+3 суток | Отдел МВД России по Заиграевскому району, лесничества. |
| 7 | Организация совместного патрулирования с привлечением сотрудников отдела МВД, лесничеств, лесхозов | постоянно - в режиме повышенной готовности | Отдел МВД, лесничества, лесхозы, специалисты администраций поселений |
| 8 | Организация и проведение мероприятий взаимодействия с соответствующими органами граничащих районов. | весь пожароопасный сезон | Лесничества, отдел МВД, отдел по делам ГО и ЧС |
| 9 | Контроль за готовностью системы управления, связи, оповещения. | весь пожароопасный сезон | Лесничества, лесхозы, Отдел МВД, отдел по делам ГО и ЧС, главы городских (сельских) поселений |
| 10 | Сбор, обработка, анализ, обмен информации, оценка пожарной обстановки за прошедшие сутки и прогноз. | весь пожароопасный сезон | ЕДДС, лесничества, лесхозы, отдел МВД, отдел по делам ГО и ЧС |

Приложение № 4

к Плану мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону 2026 г.

на территории МО «Заиграевский район»

Перечень лиц,

ответственных за привлечение сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленной лесными пожарами

|  | Наименование муниципального образования, организации | Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон код Заиграевского района 8-30136- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АУ «Заиграевский лесхоз» | Директор | Постоялко Алексей Владимирович | 4-12-67 8-924-759-84-68 |
| 2 | АУ «Хандагатайский лесхоз» | Директор | Туезова Фатима Виталиевна | 4-52-62 8-914-849-41-93 |
| 3 | АУ «Улан-Удэнское лесничество» Министерства обороны России | Директор | Рабданов Бэликто Эрдынеевич | 8(3012) 33-82-10 8-924-398-34-24 |
| 4 | МУП «НТЭК Новая Брянь» | Директор | Пешков Никита Андреевич | 53-9-34 8-924-752-78-61 |
| 5 | ООО «Рубин» с. Усть-Брянь | Директор | Чижикова Олеся Анатольевна | 8-902-532-83-29 |
| 6 | МУ МОП «ЖКХ Заиграево" | Директор | Михаханов Чингис Владимирович | 4-10-09 8-924-750-05-99 |
| 7 | МУП ЖКХ «Горхон» | Директор | Смекалин Юрий Викторович | 8-924-459-74-66 |
| 8 | ООО «ЖКХ Сибирь» | Директор | Бородина Полина Степановна | 57-1-78 8-924-770-33-43 |
| 9 | МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской» | Директор | Федотова Ольга Ивановна | 8 -924-454-24-47 |
| 10 | МУП ЖКХ «Онохой» | Вр.и.о. директора | Сулейменов Юрий Сергеевич | 8-914-841-08-49 |
| 11 | ООО «Севатэк» | Директор | Булхаров Алдар Валерьевич | 8-914-987-42-40 |
| 12 | ООО «Горная компания» | Директор | Архипов Михаил Юрьевич | 4-26-94, 4-58-26 8-924-3944003 |
| 13 | ОАО «1019 ВРЗ» | Директор | Крысанов Андрей Николаевич | 56 0 91 89149800026 |
| 14 | ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» | Директор | Чухломин Александр Сергеевич | 8 (3012) 22-24-56 |
| 15 | ООО «УдаДорСтрой» | Руководитель | Митыпов Чингис Дашинимаевич | 89243969687 |
| 16 | ПОУ Заиграевский РСТК ДОСААФ России РБ | Руководитель | Балаганский Виктор Иванович | 4-15-78 89503841688 |
| 17 | МБУ «Инфраструктурный центр-служба заказчика» | Начальник | Ефремов Владимир Степанович | 8(3012)37-82-91 доб.1 8-902-162-10-55 |
| 18 | МУ «Хозяйственно-транспортный отдел» | Начальник | Горбатых Виктор Семенович | 4-11-20 8 924-652-11-32 |
| 19 | СП «Старо-Брянское» | Глава поселения | Игнатьева Светлана Ивановна | 5-51-67, 8-914-845-08-13 |
| 20 | СП «Шабурское» | Глава поселения | Климова Жанна Сергеевна | 8-902-167-54-26 |
| 21 | СП «Горхонское» | Глава поселения | Рудакова Анна Олеговна | 5-08-82, 8-924-752-48-73 |
| 22 | СП «Дабатуйское» | Глава поселения | Винокурова Людмила Николаевна | 5-86-10, 8-914-986-14-57 |
| 23 | СП «Тамахтайское» | Глава поселения | Старцев Денис Олегович | 8-983-336-98-06 |
| 24 | СП «Верхнеилькинское» | Глава поселения | Спирин Андрей Александрович | 5-52-95, 8-914-842-77-86 |
| 25 | СП «Первомаевское» | Глава поселения | Амагаев Вячеслав Зориктуевич | 5-82-36, 8-983-452-72-13 |
| 26 | СП «Ацагатское» | Глава поселения | Чимитов Шойжинима Булатович | 5-01-22, 8-950-383-10-35 |
| 27 | ГП «Поселок Заиграево» | Глава поселения | Самойлов Вячеслав Леонидович | 8-924-456-50-52 |
| 28 | ГП «Поселок Онохой» | Глава поселения | Павлюк Антон Николаевич | 8-924-392-33-05 |
| 29 | СП «Усть-Брянское» | Глава поселения | Ищенко Ирина Андрияновна | 5-66-14, 8-902-454-30-58 |
| 30 | СП «Талецкое» | Глава поселения | Аносова Ирина Прокопьевна | 5-83-75, 8-983-459-77-40 |
| 31 | СП «Новоильинское» | Глава поселения | Калашников Леонид Ульянович | 4-53-34, 8-914-985-07-14 |
| 32 | СП «Челутаевское» | Глава поселения | Ягольник Сергей Алексеевич | 4-18-92, 8-914-848-53-80 |
| 33 | СП «Илькинское» | Глава поселения | Господинова Ирина Анатольевна | 5-72-58, 8-924-772-32-45 |
| 34 | СП «Новобрянское» | Глава поселения | Манаева Татьяна Мефодиевна | 5-35-78, 8-924-754-47-20 |
| 35 | СП «Ключевское» | Глава поселения | Новикова Светлана Дмитриевна | 4-18-01, 8-924-656-40-52 |
| 36 | СП «Курбинское» | Глава поселения | Белых Андрей Николаевич | 5-81-91, 8-924-652-62-92 |
| 37 | СП «Унэгэтэйское» | Глава поселения | Воробьев Михаил Семенович | 5-84-40, 8-924-655-98-35 |
| 38 | 17-й Заиграевский отряд государственной пожарной службы ПЧ-19-Заиграево | Начальник | Цыденов Юрий Валерьевич | 4-16-33, 8-914-630-10-01 |

Приложение №  5

к  Плану мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону 2026 г.

на территории МО «Заиграевский район»

Состав Оперативного штаба (ОШ)

по охране лесов от пожаров муниципального образования «Заиграевский район»

| № п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Волкова Лариса Сергеевна с/т 8-924-356-31-41 | Глава муниципального образования «Заиграевский район», руководитель Администрации |
| 2 | Винокурцев Виктор Михайлович с/т 8-902-165-60-80 | Первый заместитель руководителя Администрации муниципального образования «Заиграевский район» |
| 3 | Ткачева Ирина Николаевна с/т 8-902-162-62-43 | Главный лесничий-начальник отдела организации и обеспечения деятельности Заиграевского лесничества, заместитель руководителя оперативного штаба |
| 4 | Куйдин Александр Юрьевич с/т 8-924-653-18-28 | Главный лесничий - начальник отдела организации и обеспечения деятельности Хандагатайского лесничества, заместитель начальника оперативного штаба |
| 5 | Постоялко Алексей Владимирович с/т 8-924-759-84-68 | Директор автономного учреждения «Заиграевский лесхоз», член штаба |
| 6 | Туезова Фатима Витальевна с/т 8-914-849-41-93 | Директор автономного учреждения «Хандагатайский лесхоз» |
| 7 | Наделяева Ольга Александровна с/т 8-914-845-32-69 | Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Заиграевский район», член штаба |
| 8 | Доржиев Баян Николаевич д/ч 4-13-71, 8-914-844-98-78 | Начальник отдела Министерства внутренних дел России по Заиграевскому району |
| 9 | Цыденов Юрий Валерьевич с/т 8-914-630-10-01 | Начальник 17-го Заиграевского отряда государственной пожарной службы |
| 10 | Пимонов Сергей Александрович с/т 8-983-534-73-80 | Вр.и.о начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Заиграевского района главного управления МЧС России по РБ |

Приложение № 6

к  Плану мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону 2026 г.

на территории МО «Заиграевский район»

Схема оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,

обусловленных лесными пожарами

Первый заместитель руководителя администрации, заместитель

председателя КЧС и ОПБ, зам. нач. ОШ

МО «Заиграевский район»

Единая дежурно-диспетчерская служба

МО «Заиграевский район» (ЕДДС)

Отдел по делам

ГО и ЧС администрации МО «Заиграевский район»

Дежурная часть

отдела МВД России по Заиграевскому району

Отдел организации и обеспечения деятельности лесничеств Республиканского агентства лесного хозяйства

Забайкальская авиационная база охраны лесов

АУ «Заиграевский лесхоз»

АУ «Хандагатайский лесхоз»

Улан-Удэнское лесничество  Минобороны России,  Улан-Удэнское лесничество

Авиаотделение

Начальник

отдела МВД России по Заиграевскому району

Начальник  17-го Заиграевского отряда  ГПС

Арендаторы

лесного фонда

Лесопользователи

Глава МО ГП или СП,

ДПК-3, местное

население

Глава МО «Заиграевский район», руководитель администрации, председатель КЧС и ОПБ, начальник оперативного штаба

Приложение № 7

к  Плану мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону 2026 г.

на территории МО «Заиграевский район»

План-график инструктажа формирований организаций,

работающих и имеющих объекты в лесах, а также лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров

| № п/п | Организации | Руководитель | Дата обучения | Место обучения | Количество обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Тютрина Ксения Валерьевна с. Новая Брянь, ул. Молодежная, д.19 а тел. 8-924-354-98-48 | А.Ю. Куйдин – главный лесничий - начальник отдела организации и обеспечения деятельности Хандагатайского лесничества, Ф.В. Туезова – директор АУ РБ «Хандагатайский лесхоз» | 18.03.2026 г. | Большой зал администрации МО «Заиграевский район» | 1 |
| 2 | ООО "Атия" Самойлов Вячеслав Леонидович г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.144 тел. 8-924-456-50-52 |  | 18.03.2026 г. | Большой зал администрации МО «Заиграевский район» | 1 |
| 3 | ИП Карпукова Светлана Ивановна с. Челутай-24км., тел. 8-924-651-76-81 |  | 18.03.2026 г. | Большой зал администрации МО «Заиграевский район» | 1 |
| 4 | ИП Белых Владимир Иванович с. Новая Курба, ул. Садовая, д. 1 | И.Н. Ткачева – главный лесничий - начальник отдела организации и обеспечения деятельности Заиграевского лесничества, А.В. Постоялко – директор АУ РБ «Заиграевский лесхоз» | 18.03.2026 г. | Большой зал администрации МО «Заиграевский район» | 1 |
| 5 | ИП Спиридонова Людмила Николаевна с. Унэгэтэй, ул. Центральная, д. 20 |  | 18.03.2026 г. | Большой зал администрации МО «Заиграевский район» | 1 |
| 6 | ИП Чмелёв Анатолий Кириллович с. Новая Брянь, ул. Ленина, 9а |  | 18.03.2026 г. | Большой зал администрации МО «Заиграевский район» | 1 |
|  | Всего: 6 |  |  |  |  |

Приложение № 8

к Плану мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону 2026

на территории МО «Заиграевский район»

Сведения

по добровольным  пожарным  командам, привлекаемым  на тушение лесных

пожаров в случае угрозы перехода на населённый пункт.

| № п/п | Поселение | Населенный пункт | Ф.И.О. и телефон руководителя | ВИД | Численность (человек) | Вид пожарной техники | Количество ПТВ | № и дата распоряжения о создании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО СП «Шабурское» | с. Шабур, ул. Советская,14 а | Климова Жанна Сергеевна 8-902-167-54-26 | ДПК-3 | 7 | АЦ-40 ЗИЛ-130 | Пожарный рукав – 2 шт. | № 285 – р от 11.04.2025г. |
| 2 | МО СП «Верхнеилькинское» | с. Ташелан, ул. Ленина,29 | Спирин Андрей Александрович 8-902-165-67-00 | ДПК-3 | 2 | АРС-14 ЗИЛ-131 | Пожарный рукав – 1 шт., лестница – 2 шт., водяная помпа – 1 шт., лопаты – 2 шт., топор – 1 шт., РЛО – 2 шт., емкость для воды – 1 шт, каски – 1 шт., грабли – 2 шт. | № 31-р от 11.11.2024 г. |
| 3 | МО СП «Верхнеилькинское» | с. Хара-Кутул, ул. Центральная, 14а | Гинеатулин Сергей Сафарович | ДПК-3 | 2 | АРС-14 – ЗИЛ-131 | Пожарный рукав – 1 шт., каски 2 шт., грабли – 2 шт., лопата – 1 шт., топор – 1 шт., РЛО – 1 шт. | № 31-р от 11.11.2024 г. |
| 4 | МО СП «Горхонское» | п. Лесозаводской, ул. Лесная, 20 б | Гелазутдинов Ринат Харисович 8-983-337-88-95 | ДПК-3 | 4 | АЦ-30 ГАЗ-53 | Рукав всасывающий – 2шт., Ствол – 1шт. Напорный рукав – 2шт., Переходная головка – 1шт., Лестница палка – 1шт. | № 3а от 15.01.2022 г. |
| 5 | МО СП «Старо-Брянское» | с. Старая Брянь, ул. Центральная, 47 | Тютрин Алексей Федорович 8-924-352-37-72 | ДПК-3 | 5 | АРС-14 ЗИЛ-131 | Рукав напорный D=51 длинной 20 м – 6 шт., Рукав напорно-всасывающий D=66 длиной 20 м – 1 шт., Сетка всасывающая СВ-50 с веревкой длиной 20м–1шт., Ствол ручной РС-50мм – 1шт., Ствол РСА-70 мм – 1 шт., Ствол универсальный с регулируемым СРКУ-50Р-1шт., Мотопомпа в комплекте -1шт., Аптечка автомобильная – 1 шт., Знак аварийной остановки – 1 шт., Колодка упорная противооткатная автомобильная – 2 шт., Переходная головка 50х70мм-2шт., Переходная головка 50х80мм-2 шт., Переходная головка – 70х80мм – 2 шт., Лестница –палка-1шт., Задержка рукавная-2шт., Зажим рукавной универсальный – 2 шт., Комплект диэлектрических средств – 1 шт., Топор – 1 шт. | № 29 от 16.12.2013г. |
| 6 | МО СП «Талецкое» | п. Нижние Тальцы, ул. Новая,12 | Аносова Ирина Прокопьевна 8(30136)5-83-75 8-983-459-77-40 | ДПК-3 | 4 | АРС 14 ЗИЛ-131 | Мотопомпа в комплекте – 1 шт., Знак аварийной остановки – 1 шт., Колодка упорная противооткатная автомобильная- 2 шт., Рукав напорно-всасывающий d=50мм длиной 4м-2 шт., Рукав напорный d=51 мм длиной 20 м-6шт., Рукав напорный d=66мм длиной 20 м – 6 шт., Сетка всасывающая СВ-50 с веревкой 12 м -1 шт., Ствол ручной РС-50 мм – 1 шт., Ствол РСА – 70 мм-1 шт., Ствол универсальный с регулируемым СРКУ-50Р – 1 шт., Переходная головка 50х70 мм – 2 шт., Переходная головка 50х80 мм – 2 шт., Переходная головка 70х80 мм-2 шт., Лестница-палка – 1 шт., Зажим рукавной универсальный – 2 шт., Комплект диэлектрических средств (диэлектрические ножницы, коврик диэлектрический, боты диэлектрические, перчатки диэлектрические) – 1 шт., | № 53-р от 10.10.2023 г. |
| 7 | МО СП «Дабатуйское» | с.Эрхирик,ул. Гагарина,1 | Винокурова Людмила Николаевна 8-914-986-14-57 | ДПК-3 | 8 | АЦ-40 ЗИЛ -133 ГЯ | ПТВ отсутствует 1 рукав на 51 | № 241 от 17.10.2022 г. |
| 8 | МО СП «Тамахтайское» | п. Челутай – 24 км. | Старцев Денис Олегович 8-983-336-98-06 | ДПК-3 | 6 | АРС- 14 ЗИЛ-131 | Костюм – шт., лопата – 1 шт., грабли -1 шт., трасбои – 1 шт., пожарный рукав – 7 шт., каска – 2 шт., резиновые сапоги – 2 шт., ранцы -1 шт., лестница – 1 шт., топор – 1 шт., гвоздодер – 1 шт. | № 40-р от 12.11.2025 г. |
|  | ИТОГО по ДПК |  |  |  | 38 | 8 |  |  |

Примечание: добровольные пожарные команды (ДПК) привлекаются на тушение лесных пожаров только в случае угрозы перехода лесного пожара на населённый пункт.

Приложение №  9

к  Плану мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону 2026 г.

на территории МО «Заиграевский район»

График

патрулирования межведомственными мобильными группами по маршрутам патрулирования

| N | Организация, осуществляющая патрулирование лесов | Вид патрулирования (наземное, авиационное) | Территория, на которой осуществляется патрулирование (участковое лесничество, квартала) | Период патрулирования, частота и время проведения | Лицо, ответственное за осуществление мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АУ РБ «Заиграевский лесхоз» ЛПС-3 типа | Наземное | Заиграевское кв. 1-32, 37-45, 49-57, 60-74, 83, 84, 130-219, 33-36, 46-48, 58, 59, 75-82, 85-87, 220-223 Технический участок № 2 (СПК "Гигант") кв. 1-8, 9-15. | - при I классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - в местах проведения огнеопасных работ и в местах массового отдыха граждан, пребывающих в лесах; - при II классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - не менее одного раза в период с 11 до 17 часов на лесных участках, отнесенных к I и II классам природной пожарной опасности лесов; - при III классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - не менее двух раз в период с 10 до 19 часов на лесных участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной опасности лесов; - при IV классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - не менее трех раз в период с 8 до 20 часов по каждому маршруту патрулирования на всей территории использования наземных средств наблюдения; - при V классе пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды - в течение светлого времени суток на всей территории использования наземных средств наблюдения, при этом на лесных участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной опасности лесов, - круглосуточно. | Начальник ЛПС 3 типа АУ РБ «Заиграевский лесхоз» Виталий Владимирович Гонин |
|  |  |  | Усть-Брянское кв. 1-164 Технический участок № 9 (СПК "Талецкий") кв. 1-13 Технический участок № 11 (Бройлерная птицефабрика) кв. 1, 2 |  | Инженер–таксатор АУ РБ «Заиграевский лесхоз» Вишнякова Любовь Ивановна |
|  |  |  | Илькинское кв. 60-70, 83-101, 134-136, 149-151, 169, 170, 177-192 Технический участок № 4 (СПК "Ташеланский") кв.1-2. Технический участок № 5 (Колхоз "им. К. Маркса") кв. 8, 9. |  | Инженер по лесопользованию АУ РБ «Заиграевский лесхоз» Черкашин Андрей Владимирович |
| 2. | АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» Улан-удэнское авиаотделение | Авиационное | Унэгэтэйское, кв. 1-289 Онохойское, кв. 175-191, 194-206, 1-174, 192, 193 Заиграевское, кв. 88-129, 224-254. Илькинское, кв. 1-59, 71-82, 102-133, 137-148, 152-168, 171-176, 193-252. Додогольское, кв. 110-25, 1-109. Технический участок №1 СПК «Унэгэтэйский» кв. 1-76 Технический участок № 2 СПК «Гигант» кв. 16-62 Технический участок № 3 СПК «Мухор-Талинский» кв.3-9, 15-27, 34-38,40. Технический участок № 4 СПК «Ташеланский» кв. 10-14, 28-33,39, 41-53 Технический участок № 5 Колхоз «им. Карла Маркса» кв. 1-7, 10-31. Технический участок № 6 СПК «Эрхирикский» кв. 1-14 Технический участок № 7 Совхоз «Ацагатский» кв. 1-9 Технический участок № 8 АКХ «Дружба» кв.1-5 Технический участок № 10 СПК «Курбинский» кв. 1-14 | На период пожароопасного сезона, 1-2 раза в зависимости от класса природной опасности. | Летчик-наблюдатель Щербанёв Алексей Анатольевич |
| 3. | АУ РБ «Хандагатайский» лесхоз | Наземное | Хандагатайское участковое лесничество, квартала:1-55, 27-34,36-43,50-286, 290, 291, 293-297, 313, 314, 331, 332, 348, 349, 364-365 . | При 1-5 классе погодной пожарной опасности, ежедневно | Инженер по лесопользованию Хандагатайского участкового лесничества Шумилова РС |
|  |  |  | Горхонское участковое лесничество, квартала: 1-51, 53-55, 57-59, 62-68, 75-81, 84-93, 103-106, 112, 113, 120-122, 126, 127, 132-177, 180-187, 192-203, 206-214, 222-248, 251-257, 265-271, 274-279 |  | Мастер леса Горхонского участкового лесничества Вставский А.В. |
|  |  | Наземное | Брянское участковое лесничество, квартала: 1-4, 16, 19- 22, 23-27, 35-42, 51-53, 54-56, 66-78, 90-104, 110-113, 143, 148-176, 187-208, 216-237, 251-263,285-289, 314-316, 332, 333, 338, 339 | При 1-5 классе погодной пожарной опасности, ежедневно | Инженер по лесопользованию Брянского участкового лесничества Торгашин В.И. |
|  |  | Наземное | Челутаевское участковое лесничество, квартала: 41-20, 24-35, 31, 32, 33, 34, 35, 42-109, 111-120, 124, 132-145, 160,161 | При 1-5 классе погодной пожарной опасности, ежедневно | Инженер по лесопользованию Павлов С.Н. |
|  |  | Наземное | Михайловское участковое лесничество, квартала: 36-258, 264-278, 300, 301 | При 1-5 классе погодной пожарной опасности, ежедневно | Инженер по лесопользованию Михайловское участковое лесничество Томилова Л.П. |
|  | АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» Улан–Удэнское авиаотделение | Авиационное | Хандагатайское участковое лесничество, квартала: 6-21, 23-26, 35, 44-49, 282, 283, 287-289, 292, 298, 299, 300-312, 315-320, 321-330, 333-338, 339-347, 350-355, 356-363,367-371 | В зависимости от класса пожарной опасности и фактической горимости | АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» руководитель Сердюков Г.В. Улан–Удэнское авиаотделение Старший летчик-наблюдатель Щербанёв А.А. |
|  |  | Авиационное | Михайловское участковое лесничество, квартала: 1-35, 259-263, 279-299 | В зависимости от класса пожарной опасности и фактической горимости | АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» руководитель Сердюков Г.В. Улан–Удэнское авиаотделение Старший летчик- наблюдатель Щербанёв А.А. |
|  |  | Авиационное | Горхонское участковое лесничество, квартала: 52, 56, 60, 61, 69-74, 82, 83, 94-102, 107-111, 114-119, 123-125, 128-131, 178, 179, 188-190, 204, 205, 215-221-, 249, 250, 258-264, 272, 273,280 | В зависимости от класса пожарной опасности и фактической горимости | АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» руководитель Сердюков Г.В. Улан–Удэнское авиаотделение Старший летчик- наблюдатель Щербанёв А.А. |
|  |  | Авиационное | Челутаевское участковое лесничество, квартала: 21-23,36-41, 110, 121-123, 125-131, 146-149, 150-159, 162-165, 166-172,176-195 | В зависимости от класса пожарной опасности и фактической горимости | АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» руководитель Сердюков Г.В. Улан–Удэнское авиаотделение Старший летчик- наблюдатель Щербанёв А.А. |
|  |  | Авиационное | Брянское участковое лесничество, квартала: 5-15, 18, 28-34, 43-50, 57-60, 61-68, 79-89, 105-109, 134-137, 138-142, 177-186, 144-147, 209-215, 238-250, 264-283, 284, 290, 291-313, 317-331, 334-337, 340-344 | В зависимости от класса пожарной опасности и фактической горимости | АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» руководитель Сердюков Г.В. Улан–Удэнское авиаотделение Старший летчик-наблюдатель Щербанёв А.А. |
| Все арендаторы на арендованной территории осуществляют наблюдение за лесопожарной обстановкой. В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара. |  |  |  |  |  |

Приложение № 10

к Плану мероприятий по подготовке

к пожароопасному сезону 2026 г.

на территории МО «Заиграевский район»

Перечень мест установки информационных стендов.

| Наименование лесничества | Наименование мероприятия | Место проведения (участковое лесничество) | Квартал и выдел | Ближайший населенный пункт | Единица измерения | Объем работ | Срок исполнения | Лицо, ответственное за объект (за осуществление мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заиграевское лесничество | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. | Онохойское участковое лесничество | Кв.188 в.8 | с. Добо-Енхор | шт. | 1 | 2 квартал 2026 г. | Инженер-таксатор АУ РБ «Заиграевский лесхоз» Вишнякова Любовь Ивановна |
|  |  | Заиграевское сельское участковое лесничество, т/у № 6 СПК "Эрхирикский" | Кв. 13 в. 6 | у. Онохой-Шибирь | шт. | 1 | 2 квартал 2026 г. | Инженер-таксатор АУ РБ «Заиграевский лесхоз» Вишнякова Любовь Ивановна |
|  |  | Усть-Брянское участковое лесничество | Кв.137 в.6 | п. Заиграево | шт. | 1 | 2 квартал 2026 г. | Инженер-таксатор АУ РБ «Заиграевский лесхоз» Вишнякова Любовь Ивановна |
|  |  | Заиграевское участковое лесничество | Кв.156 в.31 | п. Заиграево | шт. | 1 | 2 квартал 2026 г. | Инженер по лесопользованию «Заиграевский лесхоз» Александров Александр Владимирович |
|  |  | Илькинское участковое лесничество | Кв.171 в.20 | с. Илька | шт. | 1 | 2 квартал 2026 г. | Инженер по лесопользованию АУ РБ «Заиграевский лесхоз» Черкашин Андрей Владимирович |
|  |  | Илькинское участковое лесничество | Кв.117 в.10 | с. Илька | шт. | 1 | 2 квартал 2026 г. | Инженер по лесопользованию АУ РБ «Заиграевский лесхоз» Черкашин Андрей Владимирович |
|  |  | ИТОГО: |  |  | шт. | 6 |  |  |
| Хандагатайское лесничество | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности | Хандагатайское | Кв. 191 | с. Новоильинск | шт. | 1 | 2 квартал 2026 г. | Инженер Л/П на участке Чобану Василий Федорович |
|  |  | Михайловское | Кв. 130 | с. Хара-Кутул | шт. | 1 | 2 квартал 2026 г. | Инженер Л/П на участке Томилова Лариса Петровна |
|  |  | Брянское | Кв. 286 | с. Шабур | шт. | 1 | 2 квартал 2026 г. | Инженер Л/П на участке Торгашин Василий Иванович |
|  |  | Горхонское | Кв. 274 | с. Кижа | шт. | 1 | 2 квартал 2026 г. | Инженер Л/П на участке Брычеев Олег Николаевич |
|  |  | ИТОГО: |  |  | шт. | 4 |  |  |
| ИТОГО по Заиграевскому району |  |  |  |  | шт. | 10 |  |  |