|  | Приложение к Распоряжению Администрации муниципального образования «Заиграевский район» Республики Бурятия от 04.04.2025 № 124-р Приложение. к Распоряжению Администрации муниципального образования «Заиграевский район» Республики Бурятия от 13.03.2024 № 94-р |
| --- | --- |

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Комплексное развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса муниципального образования

«Заиграевский район» Республики Бурятия"

(наименование муниципальной программы)

НА ОЧЕРЕДНОЙ 2024 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятий программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель/соисполни тели |  |  |  | Наименование целево гоиндика тора |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы финансирования, рублей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (индикатор) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздел, подра здел |  | Целее вая статья |  | вид рас хода |  | всего |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | всего | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | всего |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 547 912,79 |  | 94 880 351,18 |  |  |  |  |  |  | 85 192 191,59 |  |  |  |  | 7 282 850,0 |  |  |  |  | 5 002 328,28 |  |  |  |  | 1 836 534,41 | 1 738 734,41 |  |  |  | 73 561,3 |  |  |  |  | 50 500,0 |  |  |  |  | 16 831 027,2 |  |  |  |  | 11 468 426,0 |  |  |  |  | 3 219 981,2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Подпрограмма 1: Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Заиграевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Цель (цели) | Улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задача 1 Улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |  | Ввод жилых помещений для граждан, проживающих на сельских территориях в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 583 500,0 |  | 4 |  | 4 685 800,0 |  |  |  |  |  | 4 685 800,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 47 331,3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 47 331,3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 850 368,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 850 368,7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х |  |
| 2.1 |  | Задача 2 Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Создание, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, автомобильных дорог, инженерной инфраструктуры | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий, управление культуры, управление образования,МБУ «ИЦ-СЗ» |  |  |  | Количество созданных, приобретенных, реконструированных (модернизированных) капитально отремонтированных объектов жилищно-коммунальной, социальной и культурной сферы на сельских территориях в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия» |  |  |  |  |  |  |  | 91 783 466,0 |  | 79 424 902,0 |  |  | 79 424 902,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 621 067,0 |  |  |  |  | 1 621 067,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 737 497,0 |  |  |  |  |  |  | 10 737 497,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х |  |
| 2.1.2 |  |  | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий, МБУ «ИЦ-СЗ» |  |  |  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия» |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х |  |
| 2.1.3 |  |  | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий, МБУ «ИЦ-СЗ» |  |  |  | Ввод в действие сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Задача 3 Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов и развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |  |  | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий, главы МО ГП, СП |  | Кол-во созданных и обустроенных зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия», протяженность реконструированных, отремонтированных сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  | 14 855 174,28 |  |  |  | 13 366 667,87 |  |  |  | 5 767 289.59 |  |  |  |  |  | 2 597 050,0 |  |  |  |  | 5 002 328,28 |  |  |  |  | 194 397,41 |  |  |  |  | 117 667,41 |  |  |  |  | 26 230,0 |  |  |  |  | 50 500,0 |  |  |  |  | 1 294 109,0 |  |  | 586 729,0 |  |  |  |  | 707 380,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | х |
| Подпрограмма 2. «Комплексное развитие агропромышленного комплекса муниципального образования «Заиграевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель (цели) |  |  | Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 Развитие малых форм хозяйствования на селе, содействие развитию сельского хозяйства Заиграевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация и проведение районных мероприятий, конкурсов, выставок и ярмарок |  |  | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |  | Количество проведенных выставок, ярмарок, праздников и иных мероприятий в с/х отрасли |  |  |  |  |  |  |  | 1 056 432,5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 056 432,5 |  |  |  | 144 200,0 |  |  | 662 232,5 |  |  |  | 250 000,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Участие КФХ и ИП в республиканских мероприятиях |  |  | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |  | Кол-во КФХ, ИП, принявших участие в районных и республиканских мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение ГСМ для проведения весенних полевых работ |  |  | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |  | Сохранение и увеличение посевных площадей кормовых сельхозкультур ИП и КФХ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2. | Задача 2 Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оказание информационно-консультационных услуг предприятиям сельского хозяйства «Заиграевского района» |  |  | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |  | Объем валовой продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х |
| 1.2.2 | Предоставление выплаты физическим лицам денежного вознаграждения за добычу волка на территории МО «Заиграевский район» |  |  | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |  | Количество добытых волков на территории муниципального образования «Заиграевский район» |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |